## Sheet1
工作内容 | 开发具体时间 | 开发周期 | 负责人 | 备注
CI平台搭建以及上传到SVN | 3月21日~3月22日 | 2天 | 林江和
用户登录，退出 | 3月23日~3月24日 | 2天 | 林江和
用户管理 | 3月25日~3月30日 | 5天 | 林江和
短信功能 | 3月31日~4月6日 | 4天 | 林江和 | 需要开通短信接口
体检数据 | 4月7日~4月20日 | 10天 | 李伟峰，林江和 | 需要定制好接口格式以及传输的数据类型
预警管理 | 4月21日~4月27日 | 5天 | 李伟峰，林江和 | 需要定制好接口格式以及传输的数据类型
数据库设计 | 3月21日~3月22日 | 2天 | 李伟峰
权限管理搭建 | 3月23日~3月29日 | 5天 | 李伟峰
php接口开发 | 3月30日~4月6日 | 4天 | 李伟峰 | 需要定制好接口格式以及传输的数据类型
PC后台前端HTML制作 | 3月23日~3月25日 | 3天 | 黄文雄、陈金海
前端熟悉angularjs | 3月28日~4月1日 | 5天 | 黄文雄、陈金海
pc端后台第一阶段测试，修BUG | 4月28日~5月4日 | 5天 | 测试组以及全体开发人员

## Sheet2
a | b | c
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6